Утвержден

приказом МОАУ СОШ № 13

от 14.10.  2016 г.№ 551

План мероприятий по внедрению профессионального стандарта

Цель:  Обеспечение перехода ОО на работу в условиях действия профессионального стандарта

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников ОО в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников ОО на основе профстандарта.

Индикаторы:

- проведение повышения квалификации педагогических работников в соответствии с профстандартом педагога;

- совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профстандарта;

- внедрение пакета типовых документов общеобразовательной организации, работающей в условиях профстандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профстандарта.

| № | Мероприятие | Предполагаемый результат | Ответственный | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта | План мероприятий | Администрация школы | октябрь 2016 |
| - 2 | - Организация ознакомления педагогических работников ОО с содержанием профессионального стандарта: - организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях, - размещение информации на стендах в ОО, сайте учреждения | Уголок с материалами профстандарта Обновление новостной ленты сайта Обновление материалов раздела сайта «Документы» Создание подрубрики «Профстандарт педагога» | Администрация школы Руководители ШМО | Декабрь 2016 |
| 3 | Проведение педагогическими работниками самооценки профессионального уровня | Листы самооценки | Администрация школы | Ноябрь- декабрь 2016 |
| 4. | Разработка, согласование и утверждение локальных правовых актов школы в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с учителями, нормирования, оценки качества труда учителей | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка | Администрация школы УС школы | До января 2017г |
| 5 | Ознакомление педагогических работников школы с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные акты | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции | Администрация школы | В течении 2016-2017 уч.года |
| 6 | Корректировка программ повышения квалификации педагогов с точки зрения требований профессионального стандарта | Программы персонифицированного повышения квалификации педагогов | Администрация школы Руководители ШМО | В течении 2016-2017 уч.года |
| 7 | Корректировка нормативных правовых актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии образовательной организации, документального оформления содержания и результатов деятельности на основании региональных рекомендаций | Нормативные правовые акты | Администрация школы | В течении 2016-2017 уч.года |
| 8 | Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы | Администрация школы | В течении 2016-2017 уч.года |
| 9 | Организация и проведение семинаров для педагогических работников ОО по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Информирование об изменениях процедуры аттестации | Администрация школы | В течении 2016-2017 уч.года |
| - Проведение конкурсов профессионального мастерства для разных категорий педагогических работников |  |  |  |  |
| 10 | Участие в конкурсе лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации проектов в области образования | Стимулирование педагогов образовательной организации к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. Повышение привлекательности профессии педагога | Администрация школы | Октябрь 2016 - май 2017 |
| 11 | Организация и проведение школьного этапа конкурса «Учитель года» |  | Администрация школы | Декабрь 2016 |
| 12 | Организация и проведение номинации «Педагогический дебют» |  | Администрация школы | ноябрь 2016 |
| 13 | Пополнение банка данных передовых педагогов МОБУ СОШ | Банк данных передовых педагогов. Размещение банка данных на сайте школы. | Администрация школы | Ежеквартально по мере подведения итогов конкурсов |
| 14 | Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурса лучших учителей посредством проведения встреч с учителями, мастер- классов, публичных выступлений от победителей конкурса и т.п. | Формирование плана проведения мероприятий (с указанием ответственного педагога - победителя конкурса лучших учителей, популяризация профессии педагога | Администрация школы | Ежеквартально |
| 15 | Включение в план работы педагогического объединения мероприятий, направленных на популяризацию деятельности профессии учителя в педагогической среде: проведение встреч с учителями, мастер-классов, публичных выступлений и т.п. | Популяризация деятельности передовых педагогов школы профессии педагога в учительской среде | Руководители ШМО | В течение года в соответствии с планами работы объединений |
| - Разработка и реализация комплекса мероприятий социальной рекламы |  |  |  |  |
| 16 | Проведение конкурса сочинений среди школьников ко Дню учителя «Расскажи о своем учителе» | Повышение престижа профессии педагога в общественной среде | Администрация школы | Август - сентябрь 2017 |
| 17 | Фотоконкурс «Образ педагога» | Повышение престижа профессии педагога в общественной среде, создание галереи лучших педагогов на сайте школы | Администрация школы | Май - сентябрь 2017 |
| 18 | Размещение информационных статей, направленных на повышение престижа профессии учителя, на сайте ОО: об учителях победителях конкурсов профессионального мастерства; о реализации мер социальной поддержки учителей; о молодых специалистах; о мероприятиях, проводимых общественными объединениями. | Статьи в средствах массовой информации. Повышение престижа профессии педагога в общественной среде, информационное сопровождение реализации мероприятий, деятельности по работе с педагогическими кадрами | Администрация школы | Ежемесячно 2017 |

Составила:

Заместитель директора по УР                                                  Е.Ю. Яценко